同心县推进基层审批服务便民化改革

实  施  方  案

为贯彻落实自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》（宁党办〔2020〕86号）文件精神，按照《同心县推进基层整合审批服务执法力量改革的实施方案》，进一步提升我县审批服务便民化水平，夯实基层治理体系和治理能力基础，打造县、乡、村一体化、高效能的审批便民服务体系，方便群众办事创业，现结合我县工作实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，按照区、市、县推进基层整合审批服务执法力量改革要求，以党史学习教育为契机，认真践行为民服务宗旨，搭建服务基层、高效便民的县乡村“一张网”服务平台，加大政府职能转变和“放管服”改革力度，以更快更好更方便的服务，推动审批服务理念、制度、作风深层次变革，不断优化办事创业和营商环境，全面提升基层公共服务水平，以优异成绩迎接建党100周年。

- 工作目标

坚持就近、高效、便民、规范原则，搭建面向群众、方便基层、服务民生的基层便民综合服务平台，实现面向企业和群众办理的各类行政审批和公共服务事项在乡镇民生服务中心“一门办理”，事项进驻率达80%以上；推动宁夏政务服务网和乡镇民生服务中心、村（社区）为民办事全程代办点线上线下融合发展，实现“一网通办”，政务服务事项“综合受理”率达到80%以上，政务服务事项网上可办率达到95%以上。实施乡（镇）民生服务中心、村（社区）代办点标准化建设，争取标准化建设率达92%以上，力争实现企业群众办事“就近能办、全县通办”，提高基层审批服务便民化水平。

三、主要任务

（一）梳理下放审批赋权清单、制定便民服务事项清单

依据《自治区人民政府办公厅关于印发<乡镇（街道）权力清单指导目录><乡镇（街道）赋权清单指导目录>等清单指导目录的通知》（宁政办发〔2020〕47号），按照“依法下放、宜放则放”原则，协调相关部门和乡镇，梳理完善部门赋权、便民服务事项清单。紧扣城乡基层治理，聚焦基层党的建设、乡村振兴、新型城镇化等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、社会救助、户籍管理等群众关心关注的重点事项，制定并公布部门赋权、便民服务下放乡镇的“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项清单。优化办事流程，建立乡镇民生服务中心标准化办事指南和工作规程，进一步提升审批服务效能和群众满意度。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：各乡镇人民政府，公安局、民政局、司法局、人力资源和社会保障局、卫生健康局、市场监督管理局、退役军人事务局、医疗保障局、残联、妇联、税务局等相关部门

完成时限：2021年3月底

（二）推进基层政务服务标准化建设

1.规范乡（镇）村民生服务标准化。12个乡镇民生服务中心、153个村（社区）代办点全部按照“三规范、七统一”（即规范机构设置、规范服务事项、规范服务标准；统一场所标志、统一服务设施、统一人员配备、统一事项进驻、统一服务流程、统一服务制度、统一考核制度）要求进行“标准化”建设。乡镇民生服务中心合理规划大厅功能布局，要设置窗口服务区、自助办理区、等候填单区、休息区等功能区域；统一岗位设置，配备电子屏、岗位标牌、工作人员公示牌、事项公示牌等基本服务标识；高标准配备网上办事所需的电脑、打印机、高拍仪、固定电话等办公设备。村（社区）代办点要做到“八个一”，即“一个场所、一块牌子、一台电脑、一个办事系统、一部电话、一个公示栏、一名代办员、一套办事指南”，3月底前乡镇民生服务中心、村（社区）代办点标准化建设率达90%以上。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：各乡镇人民政府

完成时限：2021年4月28日

2.配优配强审批、便民服务人员。各乡镇要选派熟悉计算机操作和事项对应的业务骨干作为窗口受理工作人员，其中，正式在编人员不得少于60%。乡镇派出所选派业务骨干进驻所属乡镇民生服务中心，并保持人员相对稳定，原则上2年内不得调换，确需调换的，须征得乡镇同意。村级代办员由村“两委”班子成员或网格员兼任。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：各乡镇人民政府，各相关单位

完成时限：2021年5月28日

3.业务指导与培训。审批服务管理局、各赋权部门、便民服务下沉部门（单位）负责联合各乡镇及时做好“不见面”网上办事、“综合受理”等业务指导和技能培训，审批服务管理局对全县各乡镇、村（社区）政务服务人员进行集中培训。推进业务培训常态化、制度化，采取送教上门、远程指导等形式，不断提高窗口工作人员的服务意识、业务能力和办事效率。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：公安局、民政局、司法局、人力资源和社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局、卫生健康局、退役军人事务局、医疗保障局、残联、妇联等相关部门（单位），各乡镇人民政府

完成时限：2021年5月28日

（三）推进审批服务事项集中办理

1.推行赋权审批和服务事项集中办理。按照“利于服务、便于管理”的原则，推进公安局、民政局、人社局、自然资源局、住建局、卫健局、市监局、医保局、退役军人事务局、税务局、残联、妇联等赋权和便民服务事项进驻乡镇民生服务中心集中办理，践行让群众“进一扇门、办成一揽子事”。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：各乡镇人民政府，公安局、民政局、人力资源和社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、卫生健康局、市场监督管理局、退役军人事务局、医疗保障局、税务局、残联、妇联等相关部门（单位）

完成时限：2021年4月28日

2.推行“一窗受理”服务。优化提升乡镇民生服务中心“一站式”服务功能，设置“综合窗口”和“专业窗口”，为公安局、民政局、人社局、医保局的高频事项设立专业窗口，为自然资源局、水务局、卫健局、退役军人事务局、残联、妇联等部门（单位）设立“综合窗口”，建立“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的政务服务模式，确保事项一窗受理率达到80%以上，避免窗口人员“忙闲不均”。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：公安局、民政局、人力资源和社会保障局、卫生健康局、退役军人事务局、医疗保障局、残联、妇联等相关部门（单位），各乡镇人民政府

完成时限：2021年4月28日

3.推行便民服务“帮办代办”。丰富村（社区）代办方式，全县153个行政村（社区）代办点要全面实施下沉便民服务事项代办工作，推进服务事项村（社区）代办点和网上服务全覆盖，逐步扩大事项网上受理、网上办理、网上反馈。同时利用金融、邮政及农村电商等网点，积极开展代缴代办代理等便民服务，做到简单事项不出村（社区），复杂事项可代办，打通为民服务“最后一公里”，实现服务群众“零距离”。

牵头单位：各乡镇人民政府，审批服务管理局

责任单位：公安局、民政局、人力资源和社会保障局、卫生健康局、退役军人事务局、医疗保障局、残联、妇联等相关部门（单位）

完成时限：2021年4月28日

4.推行基层“一件事一次办”服务。以办好“一件事”为标准，将婚姻登记、生育登记、户口迁移整合成“婚育户一件事”，编制“一件事一次办”目录清单和办理流程，积极探索婚育户“一窗受理”服务新模式，将需要几个部门联办的事项整合为“一次告知、一表申请、一套材料、一链审批”的联办窗口，让群众办事“最多跑一地一次”。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：公安局、民政局，各乡镇人民政府

完成时限：2021年5月28日

（四）推进政务服务网上办事

1.持续深化“不见面”办理。依托宁夏政务服务网，坚持“网上办是常态、网下办是例外”，凡与群众生产生活密切相关的政务服务事项应网上受理、网上办理、网上反馈，做到“应上尽上、全程在线”，在有条件的民生服务中心设置不见面审批自助服务专区，配置自助设备，摆放网上办事操作指南，安排专门工作人员指导群众进行网上办理，推进网上办件量大幅提升。

牵头单位：各乡镇人民政府

责任单位：各相关部门（单位）、审批服务管理局

完成时限：2021年5月28日

2.加大网办推介力度。各乡镇、村（社区）要坚决落实“一网通办”要求，加大宣传推广宁夏政务服务网“一张网”力度，引导群众和企业开展网上咨询、注册、办事、评价等服务，用好全程网办、代办方式，实现企业群众办事“一网通办”，村（社区）代办办理率达到90%以上。提高群众对“一网通办”和不见面办理的认可度和满意度。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：各乡镇人民政府

完成时限：2021年5月28日

3.推进政务服务移动应用。各乡镇、村（社区）要加大“我的宁夏”手机App推广使用力度，进一步拓展掌上服务功能，按照“上线一批、推广一批、使用一批”的原则，推动公安服务、社保缴费、城乡低保、医疗健康等群众常办的便民服务事项实现“掌上办”“指尖办”，进一步提升群众办事的满意度。

牵头单位：各乡镇人民政府

责任单位：审批服务管理局、各相关部门（单位）

完成时限：2021年5月28日

（五）规范审批服务监督

1.全面推进政务服务“好差评”监督系统。制定《同心县政务服务“好差评”工作实施方案》，健全完善政务服务“好差评”制度，各乡镇要组织引导办事企业和群众通过全国一体化在线服务平台、网上办事大厅、“我的宁夏”手机App等方式参与评价，实现一事一评，倒逼窗口服务提质增效，线上线下评价率达到95%以上。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：各乡镇人民政府

完成时限：长期坚持

2.加强政务服务效能监督。各乡镇要保持乡镇民生服务中心监控系统畅通，实时掌握民生服务中心运行情况。强化全流程动态精准监督、常态化监督，通过宁夏政务服务网电子监察、网上评价系统、实体大厅群众评价等途径实时监测各乡镇民生服务中心事项办理、网上评价等信息数据，定期通报各乡镇、村（社区）政务服务工作情况。对群众反映的违纪违规问题、推诿扯皮以及网上受理不及时、办件超期等行为，严肃追责问责，切实提升基层政务服务水平。

牵头单位：审批服务管理局

责任单位：纪委监委，各乡镇人民政府

完成时限：长期坚持

四、工作要求

（一）加强组织领导。各相关部门（单位）、乡镇要将推进基层审批服务便民化改革作为行政管理体制改革的重要内容，牵头单位负责人作为第一责任人，要高度重视、认真研究，亲自部署、统筹推进，加强与各责任单位的沟通联系，及时协调解决改革中存在的问题，确保改革任务按时完成。

（二）加大宣传力度。各乡镇、相关部门（单位）要加大对推进基层审批服务便民化改革工作的宣传力度，利用政府门户网站、“两微一端”等多种载体对改革进行全面准确解读，及时总结推广推进基层审批服务便民化改革工作的先进经验，广泛宣传创新做法和突出成效，提高群众的认同感、获得感，营造良好的改革氛围。

（三）强化监督问责。县推进基层整合审批服务执法力量改革领导小组要加强对推进基层审批服务便民化改革工作的组织领导、综合协调和督促落实力度。县委督查室、政府督查室要加大督查督办力度，对不作为、慢作为、不担当的追责问责，确保改革取得实实在在的成效。

同心县加强基层便民服务队伍

建设管理办法

第一章 总则

第一条  为深入推进审批服务便民化改革，完善基层政务服务体系，加强基层便民服务队伍管理，提升便民服务能力和水平，结合实际，制定本办法。

第二条  本办法所称窗口人员，是指民生服务中心的工作人员；代办员是指村（社区）为民办事全程代办点代办人员。

第二章 人员选派

第三条  明确1名民生服务中心主任负责本乡镇民生服务中心和辖区村（社区）便民服务中心的日常管理、监督考核、村级代办等工作。窗口人员由乡镇按照机构改革方案进行选派，并保持人员相对稳定，原则上2年内不得调换。

第四条  各行政村（社区）设立便民服务点，悬挂便民服务标识。代办员由村“两委”成员或网格员担任。

第五条  民生服务中心窗口工作人员或代办员需调整的，要提前报乡镇民生服务中心审核，审核同意后方可调整，不得私自、随意调回人员，调整后的人员及时报县审批服务管理局备案。

第六条  窗口人员和代办员应当符合下列条件：

（一）严格遵守和贯彻落实党和国家各项方针政策及法律法规；

（二）品行端正，服务热情，作风优良，廉洁奉公；

（三）年龄一般在45周岁以下，乡镇民生服务中心窗口工作人员具有大专以上或同等学历，村级代办员具有初中以上文化程度；

（四）具有一定工作经验，熟悉法律法规和政务服务事项的审批和办理流程，熟练操作计算机等现代办公设备。

第七条  窗口人员负责政务服务事项的政策宣传、业务咨询、受理、办理、送达等具体工作；代办员负责提供咨询、代办和帮办等服务。

第八条  窗口人员和代办员要认真履行岗位职责，遵守民生服务中心和村（社区）各项规章制度，自觉接受中心和村（社区）的领导和监督。

第三章 考核管理

第九条  乡镇应当建立政务服务考核制度，窗口人员由乡镇人民政府负责考核管理，代办员由民生服务中心负责考核管理。实行日考勤、月通报、年考核制度，每季度评出“优秀窗口”和“服务标兵”，纳入年度考核加分因素。

第十条  效能目标考核方式按照领导与服务对象评价与评议、日常与定期、定量与定性考核相结合的程序开展，考核结果分“好、较好、一般、差”四个档次。

第四章 考核内容与标准

第十一条  民生服务中心窗口和代办点考核内容含工作纪律、文明服务、办件管理、行为规范等方面。

工作纪律：考核出勤到岗、在岗服务质量等情况；

文明服务：考核服务态度、服务行为等情况；

办件管理：考核政务服务、办事流程、工作效率等情况；

行为规范：考核窗口秩序、安全、卫生、运行等情况。

第十二条  民生服务中心窗口人员和代办员考核内容为德、能、勤、绩、廉五个方面。

德：主要考核政治思想表现、职业道德表现和遵守规章制度等情况；

能：主要考核业务能力、政策水平、协调和办事能力等情况；

勤：主要考核出勤、工作态度、敬业精神等情况；

绩：主要考核履行职责，完成工作任务数量、质量、效率、服务对象满意率等情况；

廉：主要考核廉洁自律，清廉办事及有无吃拿卡要等情况。

第五章 管理培训

第十三条  民生服务中心在各乡镇党委、政府的领导下开展日常工作，中心工作人员日常工作接受民生服务中心管理。

第十四条  村（社区）代办人员接受所属乡镇民生服务中心、村委会双重管理。

第十五条  县审批服务管理局和各乡镇要定期组织业务培训，提高窗口工作人员、村（社区）代办服务人员的业务能力和服务水平。

第十六条  审批服务管理局要建立健全政务服务“好差评”工作机制，配备评价器相关设备，由群众对窗口服务进行评价。定期通报县、乡、村三级政务服务及网上办件情况，作为考核的重要依据。各乡镇民生服务中心要制定《乡镇民生服务中心窗口及窗口工作人员管理办法》，对窗口及窗口工作人员进行规范化管理和指标量化考核。

第十七条  县审批服务管理局、乡镇民生服务中心应当及时受理群众投诉、举报，进行调查核实，处理结果及时反馈投诉、举报人。

第六章 考核奖惩

第十八条  乡镇民生服务中心工作人员由所属乡镇负责考核。

第十九条  村（社区）代办人员由所属乡镇负责考核。

第二十条  政务服务工作人员考核采取平时考核与年终考核相结合的方式进行。审批服务管理局、各乡镇要制定切实可行的考核办法，对民生服务中心人员管理、政策制度落实情况等进行考核；窗口工作人员重点考核工作态度、能力、办件、效率，主要包括工作任务完成情况、出勤情况、服务对象满意度等方面。

第二十一条  对季度考核不合格的工作人员，由政务服务管理机构进行提醒谈话并限期整改；连续两次季度考核不合格的工作人员重新选派。

第七章 附 则

第二十二条  本办法由县审批服务管理局负责解释。

第二十三条  本办法自印发之日起施行。

同心县乡镇综合行政执法改革

实  施  方  案

为全面贯彻落实自治区关于开展基层综合行政执法体制改革的要求，进一步创新和完善基层综合行政执法体制机制，加快建设法治政府和服务型政府，推进基层治理体系和治理能力现代化，根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于推进基层整合审批服务执法力量的实施方案>》（宁党办〔2020〕86号）、《吴忠市委办公室 人民政府办公室印发<吴忠市利通区推进基层整合审批服务执法力量的实施方案>等4个改革实施方案的通知》（吴党办发〔2021〕3号）要求，结合同心县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和自治区党委十二届八次、九次、十次、十一次、十二次全会以及吴忠市委有关会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持正确改革方向，坚持以人民为中心，坚持全面依法治理，将乡镇综合行政执法改革作为加强全面依法治县的重要方式；坚持优化协同高效，坚持统筹规划整体推进，有效整合执法职责和队伍，科学设置乡镇执法机构，相对集中行政处罚权，打造政治过硬、业务精湛、秉公执法、人民满意的综合行政执法队伍；构建权责明确、边界清晰、行为规范、运转高效、保障有力的乡镇综合行政执法体系。

- 基本原则

——立足实际、因地制宜。建立符合同心县乡镇实际的执法体系和运行机制，提升基层治理能力和社会管理水平，为乡村振兴及乡镇经济社会发展提供体制机制保障。

——整合资源、下移重心。整合政府部门相同或相近的执法职能和资源，合理划分县级职能部门与乡镇的行政执法权限，合理配置乡镇执法力量，实现执法权限和执法力量同步向乡镇延伸和下沉。

——权责统一、权威高效。合理划分职责权限，明确职能定位，理顺权责关系，整合执法资源，强化执法权威，落实执法责任，提高执法效能。

——信息共享、移送有序。推进部门、乡镇之间执法信息共享、社会共治、联合惩戒。部门、乡镇实现案件移送、案件协查、联席会议、信息共享无缝衔接。

——依法行政、创新监管。运用法治思维和法治方式履行执法职能，进一步完善执法制度体系和执法程序，提高执法效率。创新执法监管方式，加强大数据等现代信息技术在执法监管中的应用，强化执法信息共享、社会共治、联合惩戒和责任追究。

三、工作目标

（一）科学确定改革范围，相对集中行政处罚权。基层综合行政执法改革重点是针对基层发生频率高、与人民群众日常生产生活关系密切、多头重复交叉执法问题比较突出、专业技术要求适宜的市场监管、公共卫生、安全生产、文化旅游、资源环境、农牧林水、村镇管理、社会事业以及其它适合综合执法的领域，依据法律法规集中行使行政处罚权，涉及国家安全和限制人身自由的行政处罚职权，不列入综合行政执法范围。全面梳理县政府职能部门现有行政执法职能，逐步将适合由基层行使的执法职能下放到乡镇，科学合理地实施相对集中处罚权。

（二）综合设置执法机构，选优配强执法力量。按照“放的下、接的住、用的好”要求，逐步将适宜由基层行使的执法职能下放到乡镇，成立行政综合执法领导小组，组建乡镇综合执法机构。整合乡镇现有力量和资源，设立综合执法办公室，统筹配置执法力量，调配使用全县编制资源，鼓励执法人员编制向基层倾斜，确保一线执法工作需要，配强综合执法队伍。对于城市管理综合执法机构派驻乡镇执法队伍继续实行双重管理模式，与乡镇综合执法办公室实行“两个机构、两个清单、一支队伍”执法体制。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展综合行政执法工作，逐步实现一支队伍管执法。强化乡镇统一指挥和统筹协调职责，综合执法办公室负责统筹县直部门派出执法机构和辖区执法力量开展联合执法。

（三）明确综合执法边界，厘清机构与部门的关系。按照“权责清单”制度的有关要求，合理划分综合行政执法机构与县政府职能部门的职责权限，厘清政府管理职能与行政职能的关系。应由政府职能部门承担的行政管理职能，不能交由行政执法机构行使；明确由行政执法机构行使的执法权，政府职能部门不再行使。合理划分业务主管部门与承担综合行政执法部门之间的职责权限，调整完善“权责清单”，明确责任边界。政府职能部门与综合行政执法机构之间应建立健全衔接配合、信息互通、资源共享、协调联动、监督制约、案件移送等运行机制。

（四）建立行政执法清单，明确行政执法权限。对照法律法规，在梳理乡镇原有执法权限的基础上，按照“成熟一批、下放一批”的原则，扩大乡镇在基层管理、安全生产、市场监管、民生保障、环境保护、公共卫生等方面的行政处罚及相关行政强制和行政检查权，将点多面广、乡镇管理迫切需要且能有效承接的部分县级执法权限赋予乡镇，制定综合行政执法清单，明确执法事项的范围、内容。县直有关部门要在人才、装备、技术等方面，对乡镇开展综合执法给予支持和保障，根据社会管理需要和综合执法范围，加强业务指导和人员培训，乡镇执法人员必须持证上岗，明确执法工作流程，健全工作监督机制，确保“放得下、接得住、运转得好”。

（五）创新行政执法方式，严格行政执法责任。加强行政执法信息化建设，依托信息系统平台推进资源共用、信息共享、多元共治，提高执法效率和规范化水平。推行“大综合”执法模式，对未纳入综合执法事项的其他部门派驻乡镇执法机构，接到乡镇综合执法办公室联合执法函件的，应积极配合协同执法。乡镇具有对部门派驻机构的统一指挥权、工作考核权和主要负责人的任免建议权。严格落实“行政执法三项制度”，进一步规范执法程序，落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度，全面落实行政执法责任制。加强对乡镇综合行政执法机构、执法人员的业务指导和培训，规范执法检查、受立案、调查、审查、决定等程序和行为，建立健全行政执法责任追究机制，细化、明确各级各类岗位监管职责，确保责任易追溯、可追究，加强执法监督，确保依法行政。

（六）加强执法队伍建设，提高综合执法水平。规范综合执法队伍的机构管理，创新执法人员人事管理方式，合理设置岗位，建立健全执法队伍管理制度，严格实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，未经执法资格考试合格的人员不得授予执法资格，不得从事执法活动。加强综合执法保障，改善执法工作条件，推动综合执法“六统一”：统一执法车辆、统一执法服装、统一执法标识、统一执法文书、统一执法证件和统一执法装备。加强对执法人员法治理论和业务技能的培训，不断提高执法队伍整体素质和执法水平。探索创新综合执法机构队伍建设机制，促进执法人员能上能下、能进能出，激发执法队伍活力。

四、工作要求

（一）加强组织领导。基层综合行政执法改革涉及领域多、政治性强、情况复杂、组织协调难度大。各乡镇、涉及部门都要成立改革工作领导小组，加强统筹协调和工作指导。所有行政执法主管部门作为改革实施的主体，要制定本部门改革方案，分析和研判改革中存在的具体问题，明确时间表和路线图。及时做好方案等事项牵头部门的报送工作，乡镇主要负责人是推进乡镇综合行政执法改革工作的第一责任人，要加强统筹协调，精心组织实施，确保改革工作顺利推进。

（二）加强行政执法经费保障。县财政按照标准将综合行政执法经费纳入年度财政预算，安排专项资金解决执法车辆、执法装备、执法服装、执法标识等问题。

（三）密切协调配合。司法局要认真履行职责，切实做好牵头协调和组织实施工作，要加强合法性审查和法制监督，协调解决执法争议。人社部门要加强执法队伍管理的监督指导，建立健全有关管理制度。财政部门要全面落实财政保障执法经费制度和罚缴分离、收支两条线管理制度，保障综合行政执法工作经费和能力建设经费，确保执法人员工资足额发放。乡镇综合执法机构要主动加强与有关部门的沟通与衔接，及时做好行政执法权力的承接运转工作，防止出现职能缺位和管理服务失范。

（四）严肃工作纪律。严格执行组织、机构编制、人事、宣传、保密和财经工作纪律，确保政令畅通。特别是在职责划转、机构和人员编制整合调整过程中，要按规定处理好人财物和文件案卷资料交接等工作，确保执法工作的连续性和稳定性。县级相关业务主管部门要从大局出发，积极支持和配合乡镇综合行政执法改革工作，不得以任何形式对综合行政执法改革及人员和职能调整进行干预。

（五）加强舆论宣传。各乡镇、有关部门要加大乡镇综合行政执法改革工作宣传力度，正确引导基层党员干部群众理解改革、支持改革、参与改革，充分利用政府门户网站、融媒体等多种载体，及时总结推广乡镇综合执法改革工作的典型经验、创新做法和主要成效，营造良好改革舆论氛围。

同心县乡镇和县直部门行政执法衔接配合

和案件移送工作制度

一、总则

第一条  根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于推进基层整合审批服务执法力量的实施方案>》（宁党办〔2020〕86号）、《吴忠市委办公室 人民政府办公室印发<吴忠市利通区推进基层整合审批服务执法力量的实施方案>等4个改革实施方案的通知》（吴党办发〔2021〕3号）要求，围绕推进基层治理体系和治理能力现代化，按照分工科学、责权明确、衔接有序、运行顺畅的原则，合理划分乡镇与县直部门行政执法的职责权限，明确各方责任，建立健全行政执法案件移送及协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局，为推进基层整合审批服务执法力量提供有力保障，结合同心县实际，特制定本工作制度。

第二条  本制度是关于乡镇和县直部门在行政执法工作中有关案件移送和行政执法工作衔接配合协调的机制，适用于全县各乡镇及县直部门的行政执法活动。

二、厘清职责

第三条  行政执法部门结合权力清单、责任清单，厘清与乡镇的职责关系，应承担的监管职责，不得以该项行政执法权交由乡镇行使而不履行监管职责。

第四条  行政执法部门要切实加强源头监管，依法履行政策制定、审查审批、监督管理、协调指导等职责，加强对乡镇相关执法工作的支持。各乡镇要加强与县直行政执法部门的配合，依法履行好权责清单范围内的综合执法事项职责。

三、联席会议

第五条  乡镇与行政执法部门应建立联席会议制度，保持经常性联系，互通情况，及时协商解决行政执法中需要协作配合的事项，协调推进重大联动执法工作。乡镇和行政执法部门应当确立联络员，负责日常工作联系和筹办联席会议等事项。

第六条  联席会议原则上每半年召开1次，特殊情况不定期召开。由乡镇和行政执法部门组织召开单位拟定议题，政府分管领导召集相关部门负责人参加，形成会议纪要，相关单位应当按照会议纪要精神贯彻落实。

第七条  联席会议的主要内容：

（一）通报本辖区综合行政执法案件的受理、移送和处理情况；

（二）通报办理的行政执法案件的特点、动态；

（三）讨论和研究综合行政执法工作中存在的新情况，解决行政执法中出现的问题；

（四）其他需要协调解决的问题。

四、信息共享

第八条  行政执法部门和乡镇应当建立信息共享制度，通过网络系统和其他适当方式实现行政执法信息资源共建共享。

以下行政执法信息资源应纳入共享范围：

（一）涉及划转行政处罚事项的法律法规、规章、技术规范、行业标准、自由裁量权标准及有关规范性文件。

（二）行政执法部门作出与乡镇履行行政处罚权密切相关的行政决定，包括行政许可、行政备案、行政确认等。

（三）乡镇作出的与行政执法部门相关的行政处罚、行政强制决定及执行情况。

（四）行政执法部门和乡镇依职权设置的监控摄像设施及数据信息。

（五）其他需要共享的信息资源。

第九条  县直行政执法部门作出的行政审批事项，一般应于5个工作日内书面抄告乡镇；情况紧急的，应当在作出行政审批事项后立即抄告乡镇。乡镇在作出行政处罚决定后，应于5个工作日内抄告相关县直行政执法部门备案。

五、案件移送

第十条  本制度所称的案件移送是指乡镇在办理行政执法案件时，发现不属于乡镇职权范围的案件或行政执法部门在办理行政执法案件时发现应由乡镇办理的需要移送给乡镇的案件机制。

第十一条  县直部门行政执法事项纳入乡镇综合执法范围后，应当与乡镇建立案件移送制度。案件移送应当以行政执法部门、乡镇的名义进行，不得以分支机构或内设机构的名义移送，法律法规明确规定的除外。

第十二条  乡镇及行政执法部门在互相移送案件时，应当做到事实清楚、程序合法、手续完备，移送的案件应当经部门领导批准、书面移送。移送的案件材料应当包括：案件移送函、案源材料（包括现场检查记录、举报投诉材料等）、初步证明违法行为事实情况的相关证据材料及移送理由等材料。

第十三条  乡镇在执法过程中发现违法行为属于行政执法部门职权范围的，或相关行政执法部门在日常监管过程中发现违法行为属于乡镇职权范围的，应当在5个工作日内移送有管辖权的一方处理；情况紧急的，应当立即移送有管辖权的一方处理。发现违法行为正在进行的，应当立即责令当事人停止违法行为，并及时告知有管辖权的一方处理，有管辖权的一方应及时将案件受理情况书面反馈移送部门。

第十四条  对超出乡镇执法权限的执法事项，乡镇承担日常巡查、接受投诉举报、协助行政执法部门调查取证等职责，并将相关情况及时通报县直行政执法部门，行政执法部门应当按照职责权限及时调查处理。

第十五条  乡镇与行政执法部门因案件管辖问题存在争议的，提请县人民政府决定。

第十六条  县直部门、乡镇的办案人员要严格遵守法定时限及本制度中的办理时限，对不按照规定及时移送案件或者对接收的移送案件没有及时办理造成严重后果的，依照有关规定追究直接责任人及负责人的法律或纪律责任。

六、联合执法

第十七条  乡镇在行使综合执法职权时，需要行政执法权力部门协助配合的，相关部门必须协助配合；需要提供专业认定的，应当向相关部门发出执法协作文书，相关部门必须做好配合工作，将认定结果及时书面回复。

第十八条  乡镇在处置违法事件情况紧急或证据可能灭失的，需要行政执法部门立即认定的，相关部门应当立即派员到达现场进行认定。

第十九条  乡镇在执法过程中发现存在涉及行政执法部门管辖的违法行为或有重大隐患的领域和环节，应当及时通报相关部门，接到通报的相关部门应及时处理，情况紧急的应立即派员到达现场进行执法。

第二十条  乡镇在监督检查中发现违法行为，依照相关规定需要暂停办理有关事项的，应当及时通报行政执法部门。

第二十一条  行政执法部门开展专项执法检查、整治行动、处置突发事件、信访、行政调解、非诉案件强制执行等涉及乡镇的领域要告知乡镇，乡镇应当派员参加。

七、业务培训

第二十二条  乡镇应当定期或通过轮训、专题培训、业务骨干专项培训、岗位交流培训、新法律新标准的出台及旧法修正修订专题培训、实践业务培训等多种形式，指导执法人员熟悉综合执法业务、法规政策标准，提高综合执法工作水平。

第二十三条  行政执法部门要积极协助乡镇开展对划转执法事项的业务培训，上级部门组织的涉及综合执法法律法规、规章制度的培训，应当及时通知乡镇派员参加，提高综合执法业务能力。

第二十四条  行政执法部门和乡镇要切实落实日常监管与动态巡查、行政处罚的责任，不断完善综合执法协作配合机制，切实提高综合执法水平和效率。应指定专人负责对接联络、协作配合工作，建立部门间无缝衔接的协作配合机制。

八、责任追究

第二十五条  建立健全综合执法协作配合责任追究制度，县人民政府对因履职不到位造成协作配合机制运行不畅，造成不良后果的，将进行通报批评；纪检监察机关将定期、不定期进行监督检查，对衔接协作配合不到位导致不良后果情节严重的，依法追究相关人员责任。

第二十六条  县人民政府将乡镇与行政执法部门衔接配合协作机制履行情况纳入年终效能目标考核。

九、附则

第二十七条  本制度自印发之日起施行。

同心县乡镇统一指挥协调派驻

机构工作办法（试行）

为充分发挥同心县职能部门派驻机构的优势，进一步形成条块工作合力，确保乡镇在城镇管理、安全生产、市场监管、社会治安、民生保障等方面高效运转，现就推行同心县乡镇统一指挥协调派驻机构制定如下办法：

第一条  按照“面向基层、面向服务、面向群众”的要求，将资源、服务和管理下移乡镇，使乡镇有职责有权限有条件，更好地为群众提供精准便捷的管理和服务。

第二条  乡镇统一指挥协调的派驻机构包括公安派出所、司法所、镇域管理综合执法中队、市场监督管理所、畜牧兽医工作站、税务所、卫生院等职能部门派驻机构。

第三条  在履行法定职责和不改变机构隶属关系前提下，派驻机构业务工作接受派出部门指导，其他工作一律由乡镇统一指挥协调。

第四条  对责任主体为派驻机构的，由派驻机构负责管理处置，乡镇负责配合和监督。对部门职责交叉、需多部门协同解决的综合性难点问题，由乡镇对派驻机构进行统筹协调、考核督办。

第五条  司法所、镇域管理综合执法中队、畜牧兽医工作站等派驻机构工作人员考勤由乡镇统一管理，公安派出所、市场监督管理所、税务所、卫生院等派驻机构工作人员考勤由派驻机构管理，结果向乡镇党委报备。病假事假3天以内的，经派驻机构负责人初审同意后，由乡镇负责审批；超过3天的，乡镇审批后，向派出单位备案。派出单位集中组织派驻人员开会、学习、活动的，应同时向乡镇备案。

第六条  对派驻机构负责人的任免，组织部门或派出部门党委作出决定前，应书面征求所在乡镇党委意见。对工作实绩差、群众满意度低的派驻机构负责人，乡镇党委可以向组织人事部门或派出部门提出意见，组织人事部门或派出部门应及时组织调查核实，并向乡镇党委反馈调查结果。

第七条  组织人事部门或派出部门要配足配强派驻机构工作人员，并保持队伍相对稳定。对一般工作人员的调整，应事先征得乡镇党委同意。派驻机构工作人员不得被抽调和借用，确需抽调和借用的，须经组织人事部门同意。

第八条  建立派驻机构双向考核评议机制，由乡镇和派出部门分别组织实施考核。乡镇负责对派驻机构履行属地职责情况考核和群众满意度测评；派出部门对派驻机构履行法定职责情况进行考核，考核权重按照各自的考核细则执行。

第九条  派驻机构履行属地职责情况包括完成属地年度目标责任情况、参与重点工作情况、服从乡镇统一指挥协调情况等，考核模式参照乡镇对机关内设科室或村（社区）的考核；群众满意度测评由村（社区）工作人员、群众代表和服务对象对派驻机构日常管理、处置问题、工作态度、工作作风等进行民主测评。

第十条  派驻机构的考核结果由所在乡镇汇总决定，书面函告派出单位。对按区域设置的派驻机构，可采用相关乡镇各占一定权重比例的方式进行考核，并由驻地乡镇汇总形成考核结果。

第十一条  派驻机构年度考核未获得优秀等次的，其负责人年度考核不得评定为优秀等次。派驻机构工作人员年度考核等次评定、评先选优、晋升职级应征求所在乡镇意见。

第十二条  实行工作双向报告及述职制度，派驻机构要按照双重管理的要求，除向县级主管部门报告工作外，每年还要以书面形式向乡镇汇报年度工作计划、年度工作报告；对阶段性重点工作进展情况，每季度向乡镇报告；涉及社会稳定、安全生产、群众诉求等重大问题，适时向乡镇报告；对县级主管部门安排的重要工作要及时向乡镇报告。

第十三条  乡镇每年组织派驻机构主要负责人进行一次工作述职，评议结果作为乡镇对派驻机构年度考核的重要内容，并以书面形式向县级主管部门反馈，县级主管部门要以此作为派驻机构主要负责人年度考核、干部任免和奖惩的重要依据。

第十四条  派驻机构的工作经历，视为基层工作经历。派驻机构工作人员年度效能目标考核等福利待遇与驻地乡镇挂钩。工资薪酬等经济待遇列入部门预算，由派出部门负责发放。派驻机构工作人员同等享受针对乡镇干部的乡镇工作补贴等各项福利政策。

第十五条  乡镇和派出部门对派驻机构实行权责共担、结果共享考核机制，派驻机构工作情况纳入乡镇党委、政府年度目标责任制考核，也计入部门年度目标责任制考核成绩。

第十六条  对派驻机构工作人员的职级晋升、提拔重用均应到乡镇进行延伸考察。

第十七条  本办法由县委组织部负责解释。

第十八条  本办法自发布之日起施行。

同心县全面推行基层社会治理“多网合一”

管理工作的实施方案

为贯彻落实区市关于网格化管理工作的部署要求，全面加强和创新基层社会治理，扎实推进全县网格化服务管理工作体系建设，不断夯实社会治理基层基础，有效发挥各乡镇（开发区）、各部门的职能作用，着力提升平安同心建设水平，特制订本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央关于加快推进基层社会治理现代化决策部署和区市工作要求，以党建为引领，实施系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，下沉基层需要的所有治理服务资源，推进“多网合一、整体覆盖、精细管理、方便群众”，做实便民服务管理工作，把公共服务、社会服务、市场服务、志愿服务精准投送到千家万户，推进基层治理体系和治理能力现代化。

二、工作目标

根据《关于印发同心县推进全县城乡村（社区）网格化管理实施方案的通知》（同党办发〔2020〕82号）、《关于推行疫情防控“四级网格化”管理和“一网一民警”工作的通知》（同疫指办发〔2020〕40号）文件要求，依托现有基层社会治理体系和信息平台，按照“接线清晰、任务合理、责任明确”的原则，建立全方位、精细化的网格化长效管理机制，实行“村（社区）吹哨、部门报到”机制，全面提升社会治理效能，真正实现“小事不出格、大事不出网”的网格化社会治理新格局，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的共建、共治、共享的基层社会治理体系，真正实现基层治理“一张网”格局。

三、工作原则

（一）坚持以党建引领原则，推进网格管理工作标准化。推行组织融合，把党组织建到社会治理网格中，实现为民服务“零盲点”。按照“纵到底、横到边、全覆盖”的原则，进一步优化党组织设置，遵循“网格+党建”的工作目标，以党建引领网格管理工作，优化网格党组织建设，确保每个网格都有党组织。充分发挥基层党组织在网格化管理中的领导核心作用，发挥党员干部在网格管理服务中的先锋模范作用，强化党群联动、干群联动，把党的领导充分体现在基层社会治理的最末梢。

（二）坚持强化网格化、智能化联动原则，提升网格管理与服务效能。网格化管理运用智慧化手段，充分发挥基层治理信息平台的资源优势，推动线上线下深度融合、互为支撑，努力打造“矛盾联调、治安联防、工作联动、问题联治、平安联创”的基层治理“大联动”格局，实现网格管理的精准化和服务的精细化。

（三）坚持融合多方协同原则，推动网格化管理多方协同治理。充分发挥网格内的社会力量，依托社区居委会、业主委员会、物业、社会心理服务、矛盾纠纷专业调解等社会组织机构，借势借力，补充网格管理工作中的力量及专业化上的空白，着眼于队伍组成、职责定位、管理主体、管理模式等方面，做强基础信息采集、隐患整治消除等工作，实现多方配合，强化社会管理和基层治理实效。

四、任务分工

1、制定农村“网格化”服务管理工作任务分工方案、网格长操作指引、网格长管理考核办法。

责任单位：县委政法委、民政局

2、根据《同心县推进全县城乡（社区）网格化管理实施方案的通知》（同党办发〔2020〕82号）文件精神，合理划分网格，选优配强二、三级网格长，绘制网格示意图。

责任单位：各乡镇（开发区）

3、明确网格员职责，开展组团式服务，使网格员成为政策法规宣传员、矛盾纠纷调解员、社情民意收集员、民主制度监督员、惠民便民服务员“五大员”，定期开展走访群众、邻里守望、义务巡防等工作。

责任单位：各相关单位、各乡镇（开发区）

4、各乡镇要合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，全部以网格为单位落实，优化调整和统一设置综合网格。建立以“两委”为主体的一岗多责、一专多能的网格员队伍，明确把网格作为基层党建和社会治理的基本单元。

责任单位：县委组织部、各乡镇（开发区）

5、把网格党支部建成网格治理的组织枢纽，按照“一员多能、专兼结合、相对稳定”的原则，实行定人、定岗、定责，科学配置网格员力量。由各乡镇党（工）委统揽，把综治、公安等部门单位在本辖区设立的网格力量分类别分层级编入网格，明晰网格治理工作职责，包括基层党建、信息采报、便民服务、综治维稳、人口管理等职责。

责任单位：县委组织部、各乡镇（开发区）

6、按照“党建+网格”原则，探索建立网格党小组，设立党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区等，把党员先锋模范作用充分体现在基层社会治理的最末梢。

责任单位：县委组织部、各乡镇（开发区）

7、落实“一网格一民警”工作机制，每个村级网格中至少配备1名民（辅）警，指导、协助网格长做好网格内治安防控、人口信息摸排、矛盾纠纷排查化解、维稳等工作。

责任单位：公安局

8、制定疫情排查防控清单，组织网格员参与疫情防控各项工作。

责任单位：公安局、卫健局、各乡镇（开发区）

9、制定网格长操作指引，组织做好网格长培训工作。

责任单位：县委政法委、民政局、各相关部门、各乡镇（开发区）

10、建立网格化服务管理入格事项准入制度，组织制定入格事项任务清单。制定网格化服务管理考核办法，把网格化服务管理工作纳入效能目标考核、平安建设考核内容。

责任单位：县委政法委、民政局、各乡镇（开发区）

11、定期调度、督查、通报网格化服务管理推行、运行情况，分析研判存在问题，完善工作机制。

责任单位：县委政法委、民政局

12、制定网格服务巩固拓展脱贫攻坚成果工作机制，通过网格及时发现影响巩固“两不愁、三保障”成果方面突出问题和脱贫户家庭生活变化情况以及网格内群众家庭生活变化情况，并及时上报。

责任单位：扶贫办

13、制定网格助力乡村振兴战略任务清单，通过网格及时发现并上报影响产业发展、农村人居环境、村容村貌、村民文化生活、乡风文明、村集体经济发展、基层党组织建设的烦心事、闹心事、揪心事。

责任单位：农业农村局

14、制定网格长推进农村移风易俗任务清单，督促网格长宣传移风易俗政策，做好移风易俗培训登记，及时举报违反村规民约、封建迷信、婚丧嫁娶、大操大办等方面情况信息，推报移风易俗等方面的先进典型事迹或人物。

责任单位：县委宣传部

15、制定志愿服务活动工作方案，整合护林员、人民调解员等资源，组建网格巡防队，及时发现化解各类矛盾纠纷，摸排上报涉黑涉恶涉乱涉非法宗教活动线索。

责任单位：团委、各乡镇（开发区）

16、各级网格层层建立微信群，建立网格工作协调、问题联处联治、民情研判解决、意见征集反馈等机制，形成网格化联系群众、服务群众的局面。

责任单位：各乡镇（开发区）

五、工作要求

（一）管理由“散”向“全”转变，实现网格全方位。出台网格化服务管理办法，加强网格员队伍管理，建立健全网格员工作例会、服务公示、入户走访、信息报送等工作制度，确保全县行政村网格化服务管理覆盖率和基础信息采集率达到100%，建成职责明确、管理精细、服务高效的网格化服务管理体系，实现社情民意收集无遗漏、为民服务无缝隙、社区管理无盲点，全面提升农村、社区服务管理水平。

（二）机制由“简”向“全”转变，实现管理全覆盖。建立健全随时巡查、即时交办、限时办结等制度，网格员微信群常态化值班轮守，做到格内重点场所、人员、行业等“一日双巡”。梳理部门职责、日常巡查、事件分类、问题交办四张清单，实行集体会商、交办反馈、挂号销号、督办通报等，并明确办理时限，确保诉求及时响应、事件有序应对、问题有效处置。

（三）责任由“虚”向“实”转变，实现服务全覆盖。围绕服务发展、服务民生、服务大局主题，推行“信息化、层级化、扁平化、亲情化”四化服务。开发网格化服务管理信息平台，融合系统，共享数据。明确县级领导、县直部门、各乡镇（开发区）主要负责人、村（社区）干部为各级网格第一责任人，不定期深入责任网格开展工作督查，及时回应、解决群众诉求。同时，前移服务窗口，减少中间环节。

同心县推进乡镇一体化信息系统和

综合指挥平台建设实施方案

根据《同心县推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》《关于落实推进基层整合审批服务执法力量改革工作任务的通知》要求，现就加快信息系统、基层指挥平台建设，提出如下实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央关于加快推进市域社会治理现代化决策部署和区市工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，构建一体化组织架构体系、一体化平台支撑体系、一体化指挥调度体系、一体化联动工作体系，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，推动我县基层治理走向规范化、标准化、科学化、信息化。

（二）主要目标。按照“先急后缓、先易后难、经济适用”的原则，聚焦基层各类信息乱、左右协调难、上下不贯通等难点，统筹条的管理和块的治理，通过整合基层网格和各系统指挥信息资源，健全完善以乡镇为主体、以网格为基本单元、以村（社区）为统领的基层精细化管理体系，打造“线上线下合一、前台后台打通、横向纵向联动、一张网办所有事”的一体化信息系统和综合指挥平台，实现数据共享，业务协同、智慧治理，形成工作合力，提高行政效能。

（三）基本原则。一是因地制宜，按需整合。结合我县经济状况、人口规模和加强社会治安综合治理、深化平安建设的实际需求，整合现有资源、人员、设施，充分运用信息化技术，建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的一体化信息系统和综合指挥平台。二是统筹协调，资源共享。统筹衔接已建、在建以及待建的各个基础平台和应用系统，对已建或在建项目注重整合提升，对待建项目注重标准先行；大力推进跨部门、跨系统、跨行业的协同共享，突破部门界限和体制障碍，实现管理集约化、应用系统平台化、资源利用社会化。三是基础优先，示范带动。突出针对性、实效性、可操作性，先行建设公共性、基础性项目，提供基础环境支持和保障，再逐步开展应用类项目建设，促进基础平台的使用和推广，实现基础平台与应用的良性互动。四是总体推进，保障安全。推进信息安全基础设施建设，建立健全信息安全架构，形成多层次、全方位的信息安全体系，倡导信息安全保障系统与应用系统同步规划建设，为综合平台的深入发展奠定坚实基础。

二、建设内容

（一）完善基础支撑。坚持信息基础设施一体化设计和集约化建设，优化资源配置，完善电子政务外网，打造全县互联互通“一张网”，建成功能完善、性能稳定、安全可靠、运营成熟的融合网络。在前期工作基础上，进一步摸清全县乡镇、部门的各类信息系统、数据资源及视频监控情况，建立信息资源清单。

1、提升电子政务外网支撑能力。坚持信息基础设施一体化设计和集约化建设，优化全县电子政务外网结构，建设县级统一电子政务外网管理平台，向上实现自治区电子政务外网连接，横向实现县委、人大、政府、政协以及县直部门、直属机构、办事机构、事业单位等接入，向下实现各乡镇接入，拓展网络覆盖范围，加快村（社区）采用专线或VPN方式灵活接入电子政务外网，支持各运营商以专线形式提供灵活接入服务。构建“四网合一”体系架构，联通互联网、电子政务外网、视频专网和公安信息网，为实现四网视频监控统一整合提供技术支撑。2021年5月底前，基本具备跨层级、跨部门、跨系统业务应用、信息共享和业务协同的支撑服务能力。（责任单位：县委网信办，完成时限：5月20日）

2、摸排资源信息。由各相关单位负责，对全县现有的党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等信息系统及公安、教育、卫健等部门和宾馆、寄递物流行业、商场、驻扎小区等社会单位视频资源进行“大起底”，为打造一体化信息系统和综合指挥平台做好铺垫。（责任单位：县委组织部、政法委、网信办，县教育局、工信商务局、公安局、民政局、住建局、卫健局等，完成时限：5月20日）

3、完善基础数据。融合网格化人口数据、公安实有人口数据，司法、禁毒、社保、卫健、民政、教育、扶贫、残联等部门涉及的自然人数据，构建人口数据库。融合机关事业单位、经济组织、社会组织、法律服务机构等数据，构建法人数据库。融合居民用房、出租房屋、商业用房、工业用房等数据，构建房屋数据库。融合信访工作、电子政务（行政审批）、刑满释放、社区矫正、纠纷调处、居民水电气用量等动态数据，构建事件数据库。（责任单位：县教育局、工信商务局、公安局、民政局、司法局、人社局、住建局、卫健局、市监局、扶贫办、医保局、审批局等单位及各乡镇，完成时限：5月20日）

（二）完善平台建设。充分利用新一代信息技术，按照统一平台、逐步整合、数据融合的工作思路，建立统一的信息系统和综合指挥平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理。依托综治信息系统、综治视联网、雪亮工程等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

4、推动系统融合。以数据融合为主要手段，建立县、乡、村（社区）三级数据库，实行对人口数据库、法人数据库、房屋数据库、事件数据库的统一存储、分级授权，为各级社会治理工作提供基础数据支撑。建设全域数据交换共享平台，将各类相关信息系统接入，实现信用服务、医疗卫生、社保就业、公共安全、城建住房、交通运输、教育文化、科技创新、资源能源、生态环境、工业农业、商贸流通、财税金融、应急管理、市场监管、社会救助、法律服务、生活服务等业务数据融合，打破信息资源共享壁垒，集成、高效地满足乡镇审批、服务、执法等需求，为基层减负增效。（责任单位：各乡镇、各部门，完成时限：6月10日）

5、推动终端融合。按照融合化发展思路，网格员统一使用融合后信息系统进行人口、法人、房屋、设施、事件等基础数据的采集、更新、维护，并为各个职能部门提供实时、准确数据服务。以PC端平台为依据，建设“社会治理APP”，实现各种便民服务统一接入，打造公共服务管理体系，为人民群众提供快捷便利的公共服务。（责任单位：县工信商务局、民政局、财政局，完成时限：6月15日）

6、推动视频融合。建设全县统一的“视频大脑”，整合全县公共安全视频监控资源，将相关专网、各类视频探头、重点企业监控全部接入“综治视联网中心”，强化指挥调度，统一视频资源的管理和共享分配。运用视频结构化描述、数据挖掘、人像比对、车牌识别、智能预警、无线射频、地理信息、北斗导航等现代技术，在公共安全视频监控资源共享功能的基础上，拓展各部门所需的创新应用。加强网络安全传输、系统安全保障、重要信息安全管理等技术手段建设，提升公共安全视频监控系统安全防护能力。（责任单位：各乡镇、各相关部门，完成时限：6月20日）

（三）完善制度机制。按照“共建共治共享”的工作要求，建立分级分类实战化指挥调度机制，健全纵向贯通、横向互通、内外联通、衔接有序、指挥高效、规范运行的工作体系，及时督促解决服务管理存在问题，推进社会治理各项工作。

7、建立网格化管理机制。建立以乡镇为主体、以网格为基本单元、网格员为基础的精细化管理体系，合理确定网格监管任务和事项、配置网格员力量，建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，拓宽网上发现问题渠道，构建线上信息指挥、线下及时联动的工作流程，实现业务高效协同、指挥实时精准，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监管。（责任单位：县民政局，完成时限：6月20日）

8、建立工作对接机制。建立内部协作机制，加强进驻各部门化解矛盾的相互协作融合，进一步形成调解合力。建立矛盾纠纷联调协作机制，针对暂未进驻中心的部门，建立一般矛盾纠纷分流化解、预约进中心调解，重大矛盾纠纷移送中心调解双向联动工作机制。在重要时段、关键节点，增设社保、医保、农民工服务等临时窗口，及时解决群众各类诉求，为纠纷当事人提供便利。（责任单位：各乡镇、各相关部门，完成时限：6月20日）

9、建立典型案例点评机制。每周组织开展典型案例点评，开展案件办理评述活动，增强窗口工作人员服务群众能力、办案技能水平和调解组织综合协调处置能力。定期召开由乡镇、进驻部门、联调协作单位参加的联席会议，定期研究解决工作中出现的问题。对影响社会稳定、社会舆论关注的热点矛盾纠纷和涉及人数较多、易引发群体性上访的重大纠纷，处理情况第一时间以社会治理要情形式逐级报告。（责任单位：各乡镇、各相关部门，完成时限：6月20日）

三、工作要求

（一）提高思想认识。构建“一体化信息系统和综合指挥平台”是完善基层社会治理体系的重要载体。各乡镇、各部门要统一思想、提高认识，从改革大局出发，把一体化信息系统和综合指挥平台建设作为完善社会治理体系和提高治理能力、提升平安同心建设水平的重要工作来抓，积极作为、主动配合，按照相关要求健全运作机制，完善内部管理制度，主动做好工作衔接，真正做到资源整合、力量融合、工作联动。

（二）加快推进工作。各乡镇、各部门要把一体化信息系统和综合指挥平台建设工作放在突出位置，列入党组（党委）全面深化改革的重要内容，列入重要工作日程，“一把手”要亲自安排、亲自部署、亲自推动，确保信息平台有效建成、高效运行。要围绕《同心县推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》和本实施方案，结合各自工作职责，抓紧时间、明确目标、分解任务，加大工作推进力度，确保一体化信息系统和综合指挥平台在2021年6月底前全面运行。

（三）强化经费保障。各乡镇、各部门要积极协调资金落实，向县人民政府、上级主管部门申请建设资金。财政部门要加大对一体化信息系统和综合指挥平台建设的经费保障力度，将应由政府承担的经费纳入同级财政预算，实行“权随责走、费随事转”，并随着经济发展逐步增加投入。

同心县条线辅助人员管理使用

暂  行  办  法

第一条  为完善基层管理体制，落实属地管理职责，按照“事随责转、人随事转、费随人转”原则，整合基层条线辅助人力资源，强化乡镇用人自主权，建立精干、高效、务实、管用的条线辅助人员队伍，提高乡镇综合服务能力和工作效率，结合实际，制定本办法。

第二条  本办法所称条线辅助人员，是指政法委网格员、公安局辅警、禁毒专干、市监局协管员、司法局调解员、自然资源部门护林员、民政部门社区工作者、社会救助核查员、水务部门保洁员、残联专职委员、团委西部志愿者、各有关部门的公益性岗位、人社部门“三支一扶”、实习大学生、审批局村级代办员等以及各部门通过政府购买服务或资金补助方式招聘、派驻到乡镇专职或兼职辅助各部门开展工作的人员。

第三条  赋予乡镇更加灵活的用人自主权，条线辅助人员实行属地化管理，坚持“职责整合、多员合一、综合使用、提高效率”原则，在完成部门工作任务基础上，由乡镇统筹考核调配使用。县直各部门下派到乡镇的条线辅助人员，应对口整合到乡镇内设机构或事业单位；下派到村（社区）的条线辅助人员，统一纳入村（社区）网格管理使用，与辖区内“多网合一”工作紧密衔接。其所承担的业务工作仍受原聘用部门指导，并及时提供上报业务主管部门所需的相关文件资料。

第四条  按照“费随人转”原则，各部门条线辅助人员薪资补贴等能够直接拨付乡镇的，由乡镇核发，因政策规定及工作原因不能核拨的，薪资补贴等按原渠道发放；辅助人员整合后，国家给予辅助人员补助资金继续由原部门向上级部门争取，确保资金用途不变、辅助人员待遇不降低。

第五条  条线辅助人员整合后，乡镇应厘清行政管理与辅助事务职责，考虑条线辅助人员的辅助性定位，兼顾人岗匹配，体现效率与公平原则，人员工资待遇与所承担工作任务相适应，确保聘用部门在乡镇的业务工作不受影响。

第六条  乡镇对条线辅助人员实行动态化管理，已签订聘用合同的，应继续履行合同内容；合同期满的，依据有关政策规定，由乡镇协商聘用部门根据个人现实表现和工作需要续签或解除聘用合同。因人员辞职等需要补充的，由乡镇报聘用部门按原招聘渠道补录或提交县人民政府研究遵照执行。

第七条  乡镇应加强对条线辅助人员的教育培训，专业培训由聘用部门负责组织实施，确保培训人员业务能力道德素养不断提高。

第八条  政法委网格员、公安局辅警、禁毒专干、市监局协管员、司法局调解员实行双重管理，平时及年度考核报所在乡镇党委签注考核意见；自然资源部门护林员、民政部门社区工作者、社会救助核查员、水务部门保洁员、残联专职委员、团委西部志愿者、各有关部门的公益性岗位、人社部门“三支一扶”、实习大学生、审批局村级代办员等其他条线辅助人员由乡镇统一管理，并纳入乡镇日常管理考核（团委西部志愿者按照“项目+岗位”的工作机制开展工作，团委和乡镇统一管理统筹使用）。

第九条  统一管理的条线辅助人员，由乡镇按照行业部门要求进行平时、年度客观评价。考核分为优秀、合格、基本合格和不合格档次，考核结果报聘用部门或乡镇核发薪资补贴，考核不合格人员按照行业部门的规定予以辞退。

第十条  条线辅助人员实行总量控制、部门监督、乡镇使用的管理模式。各聘用部门或乡镇应建立条线辅助人员台账；人社部门对条线辅助人员聘用合同进行备案管理；财政部门对条线辅助人员经费使用进行监督管理。

第十一条  本办法自发布之日起施行。

同心县乡镇职责准入制度

为深化乡镇机构改革，加快乡镇职能转变，进一步理顺县、乡镇关系，提高工作效率，根据党中央和自治有关要求及《吴忠市委办公室 人民政府办公室印发<吴忠市利通区推进基层整合审批服务执法力量的实施方案>等4个改革实施方案的通知》（吴党办发〔2021〕3号）精神，制定本制度。

一、基本原则

——严格程序、依规准入。县直各部门将职责范围内的行政事务委托或交由乡镇承担的，必须经过县委、政府研究确定，按照规定程序和条件，向乡镇下放工作职责。

——配套衔接、动态调整。乡镇行政职权依据自治区人民政府赋权清单执行，新增乡镇职责要与县、乡镇权责清单、属地管理事项清单相互衔接，实行准入和退出动态管理，对经审批的乡镇行政事务事项，因条件发生变化需要退出的或因乡镇不能有效承接、履行职责不到位的，应及时退出。

——权责一致、完善保障。下放到乡镇办理的行政事务事项，按照费随事转的原则将相关经费一并下放到乡镇，落实保障措施，提高乡镇承接能力，确保责、权、利一致。

二、工作机制

建立乡镇职责准入工作联席会议制度，县委编办、县司法局、财政局、审批服务管理局等部门为联席会议成员单位，县委编办为联席会议牵头单位，负责组织拟准入事项审核、提出意见、上报审定等工作。

三、准入程序

（一）申请。县直各部门、乡镇均可作为申请主体，对要求下放的工作职责，在征求有关方面意见后，以书面形式向县联席会议提出申请。申请中应明确下放工作职责名称、法定依据、权责内容、职责边界以及职责下放后的运行机制、制度保障、人员安排等内容。

（二）审核。县联席会议按规定对申请下放的工作职责进行审核，提出审核意见，报县委、政府审定。

（三）准入（退出）。经县委、政府研究同意，明确下放（退出）乡镇的工作职责。

四、准入管理

1、县直各部门下放工作职责，要充分兼顾乡镇承接能力，尊重乡镇意见，不得硬性指派，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，把工作责任和任务转嫁乡镇承担；不得要求乡镇成立相应机构、设置专门场所、配备专职人员等。

2、谁赋权、谁指导。县直部门要明确下放到乡镇办理的管理服务事项的工作内容和相应的权限，做好业务指导工作。

3、县直部门和乡镇按照“属地管理”事项主体责任和配合责任清单，认真履行各自职责，健全联动机制。

4、对下放的行政权力事项，应列入乡镇权责清单；对下放后因法律法规调整或机构改革等原因无法履行的工作职责，参照准入程序及时调整和取消。